## วิธีใช้
แบบฟอร์มบันทึกมติ — ประชุมตกลงสัญญา tRPC
โครงการ ระบบบริหารจัดการการยืม–คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย (ULMs)
อ้างอิงจากเอกสาร วาระประชุมตกลงสัญญา tRPC · 19 วาระ · ปรับปรุงล่าสุด 8 สิงหาคม 2569
วิธีใช้แบบฟอร์มนี้
• | เปิดชีต "มติ" ระหว่างประชุม — แต่ละวาระมีข้อเสนอจากเอกสารเป็นร่างอยู่แล้ว (คอลัมน์สีเทา) หน้าที่คือกรอกช่องสีเหลือง
• | ช่องสีเหลืองคือช่องที่ต้องกรอก: มติที่ตกลง · ผู้รับผิดชอบ · วันเสร็จ · หมายเหตุ
• | ชีต "รายการที่ต้องจด" คือเช็กลิสต์ย่อยของวาระ ว-01 ถึง ว-10 — กรอกให้ครบทุกช่องก่อนปิดวาระ
• | วาระ ว-01 ถึง ว-04 เป็น P0 (ต้องจบก่อนออกจากห้อง) — เกณฑ์วัดว่าประชุมสำเร็จคือกรอกช่องของสี่วาระนี้ครบ ไม่ใช่ "คุยครบทุกวาระ"
• | วาระ ว-11 ถึง ว-19 (P2/P3) ไม่ต้องตกลงในรอบนี้ — แค่บันทึกไว้ว่าจะหยิบมาคุยเมื่อไร ใครดู
คำอธิบายสี
ช่องที่ต้องกรอกระหว่างประชุม
P0 · ต้องจบก่อนออกจากห้อง
P1 · ต้องจบภายในสัปดาห์นี้
P2 · ตกลงตอนเริ่มทำ feature
P3 · ผลัดไปหลัง MVP ได้
ตารางเวลาที่เสนอ (90 นาที)
เวลา | วาระ | หมายเหตุ
5 นาที | ทบทวนแผนที่ความสัมพันธ์ (รูปที่ 1) | ให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะคุยอะไรบ้าง
25 นาที | ว-01 ขนส่งสัญญา (P0) | วาระยาวสุด — เผื่อเวลาคำถาม merge
5 นาที | ว-02 เวอร์ชัน zod (P0) | น่าจะจบเร็ว มีข้อเสนอชัดอยู่แล้ว
20 นาที | ว-03 ctx.user + cookie (P0) | ต้องได้รายการฟิลด์ที่ครบ
10 นาที | ว-04 เจ้าของสัญญา (P0) | เรื่องคน ไม่ใช่เรื่องเทคนิค
20 นาที | ว-05 ถึง ว-10 รวบคุย (P1) | ถ้าเวลาไม่พอ ให้ยกไปรอบย่อย
5 นาที | ทวนมติ + ผู้รับผิดชอบ + กำหนดเสร็จ | ห้ามข้าม
กติกาที่ทำให้ประชุมจบเป็นมติ
1 | ทุกวาระต้องได้ครบสามอย่าง — ข้อตกลง · ผู้รับผิดชอบ · วันเสร็จ ขาดข้อใดข้อหนึ่งแปลว่ายังไม่จบวาระ
2 | มีคนจับเวลา และมีสิทธิ์ตัดบทได้จริง
3 | ถ้าเถียงกันเกิน 5 นาทีโดยไม่มีข้อมูลใหม่ ให้เลือกข้อเสนอในเอกสารไปก่อน แล้วบันทึกว่าตัดสินแบบทวนกลับได้
4 | เรื่องที่อยู่ในภาค 1–2 ห้ามข้าม จดรายการค้างแล้วไปต่อ
5 | ผู้เข้าร่วมต้องอ่านภาค 1 มาก่อน — ถ้ายังไม่มีใครอ่าน ให้เลื่อนประชุม
ความคืบหน้า
P0 ที่ตกลงแล้ว | 0 / 4 วาระ P0
ทุกวาระที่ตกลงแล้ว | 0 / 19 วาระ

## มติ
วาระ | ระดับ | เรื่อง | ตกลงเมื่อไร | ข้อเสนอในเอกสาร (ร่าง) | มติที่ตกลง | ผู้รับผิดชอบ | วันเสร็จ | หมายเหตุ
ว-01 | P0 | ไฟล์สัญญาเดินทางข้ามฝั่งอย่างไร | ก่อนออกจากห้อง | เลือก ข. (คัดลอกไฟล์ด้วยสคริปต์) ก่อน แล้ววางแผนย้ายไป ก. (npm workspaces) โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ: (1) มีสคริปต์ npm run sync:contract ไม่คัดลอกมือ (2) มี check:contract + tsc --noEmit ทั้งสองฝั่งเป็นเงื่อนไขก่อน merge และตั้ง CI ในสัปดาห์นี้ (3) merge สองสาขาเข้า main ก่อน — ถ้าทีมรักษาวินัย CI ไม่ไหว ให้เลือก ก. workspaces ไปเลย
ว-02 | P0 | เวอร์ชัน zod ตรงกันทั้งสองฝั่ง | ก่อนออกจากห้อง | ยก frontend ขึ้น zod 4 ให้ตรงกับ backend (4.4) — ทำเป็น PR แยกก่อน ไม่รวมกับงาน tRPC; ตรวจ @hookform/resolvers, loan-request.schema.ts และทุกจุดที่ใช้ safeParse; ยืนยัน npm run typecheck ฝั่ง frontend ผ่านหลังอัป
ว-03 | P0 | รูปร่าง ctx.user + cookie/CORS | ก่อนออกจากห้อง | ส่ง token ผ่าน httpOnly cookie (credentials:"include" ใน api-client.ts, backend เปิด enableCors). ฟิลด์ขั้นต่ำใน ctx.user: accountKey, role, facultyKey, creditScore. creditScore ใน ctx ใช้แสดงผลเท่านั้น — procedure ที่คำนวณวันจริง (เช่น loan.create) ต้องอ่านคะแนนสดจากฐานข้อมูลเสมอ
ว-04 | P0 | เจ้าของสัญญาและวิธีขอเปลี่ยน | ก่อนออกจากห้อง | กำหนด 3 อย่าง: (1) เจ้าของแต่ละโดเมน (item, loan, approval, admin) เป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยน schema (2) แบ่งชนิดการเปลี่ยน: เพิ่มฟิลด์ไม่บังคับ=แจ้ง, เพิ่ม procedure=แจ้ง+เพิ่มแถว, เปลี่ยนชื่อ/ลบ/เปลี่ยนชนิด=คุยก่อน+แก้สองฝั่งใน PR เดียว, เปลี่ยนความหมาย=อันตรายสุดต้องมีคนทดสอบ (3) ช่องทางแจ้งที่เดียว ทุกคนเห็น
ว-05 | P1 | ชื่อ router และ procedure | ในสัปดาห์นี้ | จัดกลุ่ม router ตามโดเมน ไม่ใช่ตามบทบาท + ตรวจสิทธิ์ด้วย middleware. โดเมน: auth, item, loan, reservation, approval, appeal, credit, inspection, notification, report, admin. ชุดคำกริยามาตรฐาน: list, getById, create, update, cancel, decide, confirm (ห้ามปน getAll/fetchList/findMany)
ว-06 | P1 | รูปแบบ error + รหัสธุรกิจ | ในสัปดาห์นี้ | error สองชั้น: ชั้นนอกใช้รหัส tRPC มาตรฐาน (UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, CONFLICT, BAD_REQUEST) ชั้นในใส่รหัสธุรกิจเอง (NOT_ELIGIBLE, ITEM_UNAVAILABLE, SLOT_TAKEN, LOAN_PERIOD_EXCEEDS_LIMIT, EXTENSION_QUOTA_EXCEEDED, ALREADY_DECIDED, APPEAL_WINDOW_CLOSED). ข้อความภาษาไทยอยู่ฝั่ง frontend (i18next) เท่านั้น — backend ส่งรหัส+ข้อมูลประกอบ. กรณีขอเกินเพดานเครดิต เลือก ก. ปฏิเสธ (โยน LOAN_PERIOD_EXCEEDS_LIMIT) สำหรับ MVP
ว-07 | P1 | การแบ่งหน้าและการกรอง | ในสัปดาห์นี้ | ใช้แบบเลขหน้าทั้งระบบ: รับ page, pageSize, sort, q คืน items, total, page, pageSize. pageSize ปริยาย 20 เพดาน 100. ตกลงรูปแบบการส่งเงื่อนไขกรอง (แยกเป็นฟิลด์ หรือรวมเป็น object filters)
ว-08 | P1 | รูปแบบวันที่และเขตเวลา | ในสัปดาห์นี้ | ส่งสตริง ISO (ไม่ใช่ Date ผ่าน superjson). เก็บเป็น UTC แปลงตอนแสดงผล. ต้องตกลง: จัดการฟิลด์ที่เป็นวันล้วนอย่างไร และเวลาตัดของ "ครบกำหนดคืน" (วันที่ 20 หมายถึงกี่โมง)
ว-09 | P1 | แปลงชื่อฟิลด์ + ห้ามส่ง Prisma model | ในสัปดาห์นี้ | output เป็นภาษา frontend เสมอ (camelCase) และห้าม return Prisma model ตรง ๆ ทุกกรณี (กัน HashedPassword หลุด). มี output schema กลางที่นำไป .pick()/.extend() ต่อได้; ตกลงว่าใครตรวจกฎนี้ตอนรีวิว
ว-10 | P1 | สถานะเป็นสตริงคงที่ (ไม่ใช่เลข key) | ในสัปดาห์นี้ | output ใช้ z.enum([...]) เป็นสตริงคงที่เสมอ (ห้ามส่ง primary key ของสถานะ). ต้องตกลงรายการค่าของ ApproveStatus, ResourceStatus, RoleInfo และกำหนดคนดูแลให้ตารางในฐานข้อมูลกับ z.enum ไม่หลุดจากกัน
ว-11 | P2 | ขั้นตอนอัปโหลดรูป | เริ่มทำ feature รับ–คืน | อัปโหลดผ่าน REST (api-client.ts มี uploadFile แล้ว) ไม่ผ่าน tRPC — ไม่ขึ้นกับการตัดสินใจเรื่องสัญญา. เตรียม: ที่เก็บไฟล์ · ขอ URL ชั่วคราว · เพดานขนาด/ชนิดไฟล์ · แนวใน Images · การบีบอัดรูปจากมือถือ
ว-12 | P2 | ความถี่ polling จริง และ staleTime | หลังต่อหน้าที่แรกที่ poll | แก้ตัวเลขบรรทัดเดียวฝั่ง frontend ไม่กระทบสัญญา. ประเด็น: 10–15 วิเหมาะกับจำนวนผู้ใช้จริงไหม · staleTime ยาวสำหรับข้อมูลหลัก · หยุด polling เมื่อผู้ใช้สลับแท็บออกไป
ว-13 | P2 | batching / timeout / retry | เมื่อเจอหน้าที่ช้า | เปลี่ยน link เป็นการแก้ไฟล์ตั้งค่าไฟล์เดียว. ประเด็น: query ที่ poll บ่อยจะถูกลากให้ช้าตาม · จะลองใหม่กี่ครั้งเมื่อเครือข่ายหลุด · mutation ต้องไม่ลองใหม่อัตโนมัติ (กันยืมซ้ำสองครั้ง)
ว-14 | P2 | ข้อความ error อยู่ฝั่งไหน | หน้าจอที่มี error หลายกรณี | เมื่อ ว-06 ตกลงว่าส่งเป็นรหัสแล้ว ที่เหลือเป็นงานภายในของ frontend ล้วน ๆ: รวมเข้ากับ lib/error-messages.ts หรือย้ายเข้าไฟล์แปลของ i18next · ข้อความปริยายเมื่อเจอรหัสที่ยังไม่ได้แปล
ว-15 | P2 | การ log และตามรอยปัญหา | ใกล้ส่งงาน | เพิ่มทีหลังได้โดยไม่กระทบสัญญา. ประเด็น: log ชื่อ procedure เวลาที่ใช้ และรหัสข้อผิดพลาด · รหัสอ้างอิงต่อ request ที่แสดงให้ผู้ใช้บอกกลับมาได้ · ระวังอย่า log ข้อมูลส่วนบุคคล
ว-16 | P3 | realtime / subscription | หลัง MVP | ทีมเลือก polling ไปแล้ว. ย้ายไป subscription ภายหลังไม่กระทบรูปร่าง output ที่ตกลงกันไว้ — ผลัดได้อย่างปลอดภัย
ว-17 | P3 | จำกัดอัตราการเรียก (rate limit) | หลัง MVP | เพิ่ม rate limit ที่ชั้น middleware ภายหลังได้ โดยไม่แตะสัญญา
ว-18 | P3 | เวอร์ชันของสัญญาอย่างเป็นทางการ | เมื่อมี client ที่อัปไม่พร้อมกัน | ตราบใดที่ยังส่งพร้อมกันทั้งสองฝั่ง ไม่ต้องมีเวอร์ชัน — ยังไม่ใช่สถานการณ์ของโครงการนี้
ว-19 | P3 | เทสต์สัญญาอัตโนมัติ | เมื่อมีเวลา | tsc --noEmit (ตกลงใน ว-01) ครอบคลุมความเสี่ยงหลักแล้ว. เขียนเทสต์ยิง procedure จริงแล้วตรวจ output กับ schema เป็นชั้นถัดไป — backend มี jest + supertest ติดตั้งแล้ว
ตัวอย่าง |  |  |  |  | ตกลงเลือก ข. + ตั้ง CI ในสัปดาห์นี้ | ธนพล | 15 ส.ค. 69 | ทวนอีกรอบศุกร์หน้า

## รายการที่ต้องจด
วาระ | สิ่งที่ต้องจดก่อนปิดวาระ | ค่าที่ตกลง | ผู้รับผิดชอบ
ว-01 (P0)
จะ merge สองสาขาเข้า main เมื่อไร ใครทำ
เลือกทางเลือก ก. (workspaces) หรือ ข. (คัดลอกไฟล์)
ถ้าเลือก ข. ใครรับผิดชอบตั้ง CI และเสร็จวันไหน
ถ้าเลือก ก. ใครทำ วันไหน และเวลาที่ยอมให้ใช้ก่อนตัดสินใจถอย
ตำแหน่งไฟล์สัญญาฝั่ง backend (ค่าของ autoSchemaFile)
ตำแหน่งปลายทางฝั่ง frontend
ยืนยันว่า frontend จะลง zod@4, @trpc/client, @trpc/server (dev) และใครทำ
ว-02 (P0)
เวอร์ชัน zod ที่ทั้งทีมใช้
ใครทำการอัปเกรด และ PR นี้จะ merge วันไหน
ยืนยันว่า npm run typecheck ฝั่ง frontend ผ่านหลังอัป
ว-03 (P0)
รายการฟิลด์ใน ctx.user (สรุปให้ครบ ห้ามค้าง "ไว้ค่อยเพิ่ม")
ยืนยันใช้ httpOnly cookie
รายการ origin ที่จะอนุญาตใน CORS ทั้งตอนพัฒนาและตอนใช้จริง
อายุของ session และพฤติกรรมเมื่อหมดอายุ
ใครทำ context + CORS และเสร็จเมื่อไร
ว-04 (P0)
เจ้าของแต่ละโดเมน
ช่องทางแจ้งการเปลี่ยนสัญญา
ยืนยันว่าการเปลี่ยนแบบ breaking ต้องแก้สองฝั่งใน PR เดียว
ใครดูแลตารางสัญญาให้ตรงกับโค้ด
ว-05 (P1)
รายชื่อโดเมน (router) ที่ตกลง
ชุดคำกริยามาตรฐาน
ยืนยันว่าตรวจสิทธิ์ด้วย middleware ไม่ใช่แยก router ตามบทบาท
ว-06 (P1)
ยืนยันโครงสร้าง error สองชั้น
รายการรหัสธุรกิจฉบับเริ่มต้น และใครเป็นคนเติมให้ครบ
ยืนยันว่าข้อความภาษาไทยอยู่ฝั่ง frontend เท่านั้น
เลือก ก. ปฏิเสธ หรือ ข. ตัดยืมให้อัตโนมัติ เมื่อขอเกินเพดานของระดับเครดิต
รูปแบบข้อมูลประกอบที่แนบไปกับ error
ว-07 (P1)
แบบที่เลือก และชื่อฟิลด์ที่ตกลง
ค่าปริยายและเพดานของ pageSize
รูปแบบการส่งเงื่อนไขกรอง (แยกเป็นฟิลด์ หรือรวมเป็น object filters)
ว-08 (P1)
รูปแบบที่เลือก (สตริง ISO)
เขตเวลาที่เก็บและที่แสดง
ฟิลด์ที่เป็นวันล้วน จัดการอย่างไร
เวลาตัดของ "ครบกำหนดคืน"
ว-09 (P1)
ยืนยันว่า output ใช้ camelCase
ยืนยันกฎ "ห้ามส่ง Prisma model ตรง ๆ" และใครตรวจตอนรีวิว
ที่เก็บ output schema กลางที่นำไป .pick()/.extend() ต่อได้
ว-10 (P1)
ยืนยันว่าสถานะส่งเป็นสตริง
รายการค่าของ ApproveStatus
รายการค่าของ ResourceStatus
รายการค่าของ RoleInfo
ใครดูแลให้ตารางในฐานข้อมูลกับ z.enum ไม่หลุดจากกัน